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ИЗХ. РЕГ. №


ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Към № СОА20-ВК66-8836/2020 г.
Относно: Актуализирана Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г.

УВАЖАЕМА/ И  ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН КМЕТ,
Приложено, Ви изпращам актуализираната с Решение № 541 от 09.09.2021 г. на Столичен общински съвет (СОС) Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 г. (приета с Решение № 528/12.11.2020 г. на СОС).
 Програмата е актуализирана съобразно напредъка на изпълнение на обектите към 20.07.2021 г., на база предоставената информация от възложителите и сключените договори, възникнали забавяния на изпълнението, неизпълнение и др. и е допълнена съгласно постъпилите обосновани предложения  за включване на нови обекти. 
С оглед спазване на финансовата дисциплина и отчетност на плащанията, е необходимо стриктно да изпълнявате указанията от писмо с рег. № СОА21-ВК66-7513/09.08.2021 г., относно правилата, които трябва да залегнат в договорите за обектите с предмет „инженеринг“ и изпълнение на строително-монтажни работи. 
Във връзка с осъществявания ежемесечен мониторинг на изпълнението на Програмата, с оглед регулярната й актуализация и планиране на осигурения финансов ресурс за нейното изпълнение, моля всеки месец, до 5-то число, да предоставяте информация за степента на напредъка на обектите, чрез деловодната система на Столична община /свързана към рег. № СОА20-ВК66-8836/2021 г./, адресирана до Направление „Обществено строителство“. 
За да се осигури по-добра оперативност за своевременно получаване на информацията, моля тя да бъде предоставяна в определения срок, освен чрез деловодната система, на електронната поща във формат .xls/.xlsx, на адреси: vanya.maksimova@sofia.bg и ygeorgieva@sofia.bg. В тази връзка, Ви изпращам актуализирана табличната форма за отчитане на обектите.
За контакт: 02/904 1471; 0889 855 606 – Й. Георгиева.

Приложения:
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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Съгласували чрез АИССО:
инж. Ваня Максимова - за  директор на дирекция „Строителство“ - 27 май 2022 г.
инж. Ваня Максимова - началник на отдел „Обществено строителство“ - 27 май 2022 г.
Изготвил писмото чрез АИССО:

Йорданка Георгиева  -  мл. експерт - отдел „Обществено строителство“ - 27 май 2022 г.
Електронен документ, подписан с ел. подпис. Съдържа 4 (четири) броя интегрирани файлови приложения във формат .pdf и .xlsx. До адресатите се изпраща чрез АИССО/СЕОС.
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CTOJINYHA OBILIMHA
CTOJIMUHEH OBIHIMHCKUN CBBET

1000 Coowms, yia. Mockoscka Ne 33, Ten. 02/93 77 591, ®akc 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

PEWEHMWE Ne541

Ha CTOJIMYHMUS O6HH/IHCKI/I CBBCT

ot 09.09.2021 romuna

3a akryanmzanus (M3McHEHHE M JombiaHeHue) Ha mpuera ot COC ¢
Pemienne Ne 528 or 12.11.2020 r. IIporpama 3a CTpPOMUTENCTBO HA JETCKH
rpagunau 2021-2023 T.

Ha ocnoBanme um.21, an.l, T1.12 m an2 or 3akoHa 3a MECTHO
CaMOYIIPaBJICHUE U MECTHA aIMUHUCTPAITUS

CTONMWYHHUNAT OBWUHCKWN CBBET
PELWW:

|. laBa cwvriacue mpuerata ¢ Pemenue Ne 528 ot 12.11.2020 r., mo
[Tpotokon Ne 23, Touka 11 ot nHeBHUs pen, o gokiaang Ne COA20-BK66-8836/
23.10.2020 r. IIporpama 3a cTpouTeNncTBO Ha AeTcku rpaaunu 2021-2023 r. ga
Oble akTyanusupana cbriacHo Ilpunokenne Ne 1 - HepazmenHa 4acT OT
HacTosoTo Pemienue.

I. laBa cwrimacue omoOpeHusaT puHAHCOB pecypc 3a mepuonaa 2021-2023
r., 3a peanuzanus Ha npuerarta no 1.1 ot pemenuero akryanusupana l[Iporpama
3a CTPOMUTENCTBO Ha Jercku rpaauHu 2021-2023 r. na ce mpenocraBs Ha
OI0/KETUTE HAa PaOHHUTE OOUIMHCKU aJIMUHHUCTpPAIMU, 33 U3I'bJIHEHUE Ha
O0OCKTHUTE M JICHHOCTUTE, BKIIFOUYCHU B 00XBaTa i, C M3KIIOUYCHUE HA OOCKTUTE U
NEeWHOCTUTE, KOUTO € TJIAaHUPAHO Jla C€ U3IBJIHABAT 10 Bh3jarane ot CtoauyHa
oO1MHa.

I1l. Br3nara Ha kmeta Ha CTtonuyHa OOIIMHA JIa MPEAOCTaBs PETYISIPHO
uHopmalus 3a Hampeabka M MPEIOKEHUsATa Ha mnpuerara mo T.I oT
HactosmoTo Pemenne Axrtyanmusupana [Iporpama 3a CTpOUTEICTBO Ha JIETCKH
rpaauau 2021- 2023 r., mpe3 Meceuud amnpuil, CENTEMBPU U JEKEMBpHU, 3a
Mepro/ia Ha U3MIBJIHEHUETO U, chriacHo npuerara o T.I1 ot Pemenne Ne 528 ot
12.11.2020 r. ma COC cucreMa 3a MOHUTOPUHT 3a U3IIBJIHEHUE Ha MporpaMmara
U CJICAHUTE UHIUKATOPU:

1. bpoii 06exTu ¢ u3gaaeHo PaspelieHue 3a CTpoeK;





2. bpoii 06exTH ¢ n30paH U3MBIHUATEN,

3. Bbpoit 00ekTH ¢ OTKpUTa CTPOUTEITHA IUIOIIA KA,

4. Bpoii 3aBbpliIeHU 00EKTH, BbBEJICHU B €KCILTIOATAIIUS;

5. O06110 pasmaTeHu CPeICTBa;

6. bpoit mecta, renepupanu 3a kiacupane B UCO3 u [IT'Y;
7. Bpolt U3roTBEeHN U MPUETU MTPOCKTH;

8. bpoii npoBeieHN OTUYKIUTEITHU TIPOLIETYPH.

Hacrosmoro pemienue e npuero Ha 3acefanue Ha CTOIMYHUSA OOIIMHCKU
cbBeT, nmposeneHo Ha 09.09.2021 r., [Iporokon Ne 37, Touka 12 ot qHEBHUS per,
no mokmaau Ne COA20-BK66-8836/133/02.09.2021 r. u COA20-BK66-8836

/134/02.09.2021 r. u e nmoamne4yataHo ¢ odunuamHus nedar Ha CTOTUYHUSA

OOIIIMHCKHA CHBET.

Mpencepnaren Ha CTtonuyHuA
OOLUMHCKN CHBeT: (m)

EneH Nepdxukos
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Wsxonsu Ne
COA21-BK66-7513-[1]
PerucTpupad Ha 11.08.2021
3a nposepka:https://sofia.bg/registry-report

IR A

ExR%E CronnyHa obuwimHa
ot e
mﬁ%

Cogus 1000 yz1. "Mockoseka

OTHOCHO: nucymo Ne COA21-BK66-

Crosmuna o6umna

"33, TEJIC—IIJOI-EI ilgm-elgfoﬁéﬁxx, daxc 9810653, www.sofia.bg

o

Jlupexropure na npexuun 8 CO

Konue:
Panuna Crosinosa
3amMecTHHK-KMeT

Anren Jlxopros
3amecTHHK-KMeT

Hpnna Cauna
3amecTHnK-KMeT

JMecucaasa Busesa
3amMecTHUK-KMeT

Kpucrnan Kpneres
3amecTnuk-kver

Anbena Aranacora
3amecrunk-gmer

Mupocias Bopuom
3amecTHuK-KMeT

I'enyo Kepezos
3amecTHUR-KMeT

Benepa MuuioBa
Cexperap na CO

Apx. 31pasko 3apaekos
U1asen apxurexr rp. Codus

7513/09.08.20212. om Honuo Bapbaios zam, -KMem na

CO 6v6 6pb3Ka cbe CKIIOY8ane Ha 002060

pu 3a uncenepunz u CMP

1

ITucyomo ce usoasa e |1 | eoun) exzemnanp (3a Kracupane 6 VACO) u e nocu xapmuen nocumen sa alpecama, kamo ce
nacoysa cavo ypes AHCCO. lpunoxcenuemo ce ckanupa





YBaxaemu JjJaMH H rocio/ia,

[Tpunoxeno Bu m3npamam 3a undopmarms nucmo Ne COA21-BK66-7513/09.08.2021r. or
Jlonuo bap6aiio 3am.-kmeT Ha CO BBB Bpb3Ka ChC CKIIOYBAHE Ha JIOTOBOPH 33’ HHIKCHEPHHT H
CMP no pena na 3akona 3a 0O1IECTBEHUTE OPBYKH.

[IpuioxeHue chrilacHO TEKCTa.

Haroreun: Anekcanapa Ilerposa

r1. lopuekonceyrr Jupexnus ., O61ceTs KOHIECHH™

TTucsomo ce uzdaea 6 1 (edun) exzemnusp (3a knacupane 6 VACO) u ne nocu Xapmuen nocumel 3a aopecama,

Kamo ce nacoysa camo upes ANCCO. Hpunoscenuemo ce ckanupa





CTOJIHUYHA OBU[UHA

Codus 1000, yn. . Mockoseka” 33, renedonen Homeparop: 9377xxx, dakc: 9810653, www.sofia.bg

9.8.2021 r.

X COA21-BK66-7513/09.08.2..

PET. N

Moanucaxo ot: Yoanna Angelova Kon deva
J10
[-HIIBETAH CTOEBCKH
JAWAPEKTOP HA IMPEKIIAS
»OBIIECTBEHU NOPBYKU U KOHIIECHUN”

OTHOCHO: Cxmousane na 002060pu 3a unaicenepunz u CMP.

YBaxkaemu r-n Croesckn,

C omren cnaspanero na huHancoBa mucHMILIMEA 1 OTYETHOCT IIPM ILIAIAHUS 10
/IOTOBOPH 32 OOILECTBEHM NOPHYKH, MOJIS CIICTHATE TIpaBuiIa 11a 3aJIeTHaT B CKIIOYBAHUTE
AOTOBOpH 32 MHKeHepuHT u CMP:

Ilpu cximouBane na Aorosopu 1o 3011 ¢ npegmer MHKCHEPHUHT, B pasjen “llenu u
Ha9MH Ha [allaHus™, ciegBa aa ce  crasea TOCJIC/TOBATEIIHOCT 110 OTHOILIEHHUE
U3UCKBAHMATA 33 HAYMH HA IUIAlIaHE. Pasnnamanero na yenara na IIPDOEKTHUPAHE - ¢ WK
0Oes aBaHc, Tps6Ba j1a IIPCAXOXK/1a TUIAlaHUsTa 3a CTPOUTETHO-MOHTaKHH paboTH.

B knaysure cbp3any ¢ miamane Ha CTPOHUTE/IHO-MOHTaXHHU PabOTH, aBAHCOBOTO UM
IU1amane Tpsbsa 1a 6bj1e 06Bbp3aHO ¢ OTKPMBAHC Ha CTPOMTENHA ILTOMAAKA W/HiIH apyr
KT WM TOKyMEHT VHUIMMPAIIl 3aII0YBaHe Ha CMP.

$.82021r.

X /[oHuo bap6anos

AIOHYO BAPBANOB
3AM-KMET HA CTO/TUYHA OBLLMHA
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Coenacysan upes AHCCE:

Mapusna Cumeonosa - dupexmop na Qupexyus ., Qunancu ™, (16, 08.202] -
Cwra. sanosen COA21-P]115-9885 105.08.2021 r.

Casenuna l'exosa - 2nqaen cuemosodumen wa Cmomnmna odugune, 06.08 20212

Hszomeun wpes AHCCO:
Mapusna Buaxosa - Havamuk- omden ,, Dby daramue na kamimanosume pasxodu”, 06.08.202] »

Enexmponen doxymenm, noonucan ¢ en. noonuc. Iucwomo ce nacouea/usnpawga na adpecama upez AHCCO,






АКТУАЛ. ПРОГРАМА М. 9 -2021





		СТОЛИЧНА ОБЩИНА                             

		АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 2021-2023 Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

		№:		ОБЕКТ:		РАЙОН:		ОБЩО ГРУПИ:		НОВИ ГРУПИ:		ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ:                                  (лв. с ДДС)		НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

				НОВО СТРОИТЕЛСТВО 2020-2021 г., ЗАВЪРШВА ПРЕЗ 2021 Г.		*

		1		Изграждане на нова сграда на ДГ за 6 групи, кв. 35, м. "Кръстова вада".		"Лозенец"		6		6		3,000,000

		2		Нова ДГ за 6 групи, кв. 109, м. "Кв. Овча купел 1".		 "Овча купел"		6		6		5,110,575

		3		ДГ 20 "Жасминов парк" - преустройство, реконструкция  и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка - разширение за общо 8 групи.		"Подуяне"		10		2		2,900,000

		4		ДГ 197 "Китна градина"-  изграждане на детска градина за шест групи, УПИ IV-за ДГ, кв. 6, м. "Кв. Филиповци"		"Люлин"		6		3		3,600,000

		5		ДГ 16 "Приказен свят" - разширение за 4 групи; реконструкция на съществуващата етернитова сграда; основен ремонт на дворна инфраструктура.		"Студентски"		12		5		4,200,000

		6		Изграждане на нова сграда на ДГ за 8 групи, кв. 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               м. „Манастирски ливади - изток”.		"Триадица"		8		8		6,300,000

		7		35 ясла – "Триадица" – пристройка за 4 нови групи		"Триадица"		8		4		3,200,000

		8		31 ясла – "Красно село" – за 2 нови групи 		"Красно село"		6		2		2,700,000

		9		Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци“.		"Кремиковци"		2		2		2,000,000



				ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ГРУПИ - 2020 - 2021 Г., ЗАВЪРШВАЩИ ПРЕЗ 2021 Г.		*

		1		Преустройство на спортен клуб в 2 нови яслени групи, филиал на ДГ, ул. "Боянски водопад", зад бл. 238, ж.к. "Гоце Делчев"		"Триадица"		2		2		360,000

		2		78 СУ - Преустройство на част от първи етаж от корпус "Б" -  за разширение на филиал към ДГ № 25 "Изворче" с 3 групи и 3 бр. детски площадки, гр. Банкя		"Банкя" 		3		3		400,000

		3		ДГ 138 "Приятели"– преустройство на същестуваща сграда, (стара кухня в помещения за 1 яслена група)		"Връбница"		9		1		390,000

		4		Ремонт на помещения за 6 групи, които са използвани за градински през 2019-2021 г.		"Илинден"		6		6		600,000

		5		Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски – Зона В“, СО р-н „Подуяне“,                                                                                                             гр. София.		"Подуяне"		1		1		120,940

		6		Ремонт на помещания в ДГ 120 "Детство под липите" за разкриване на допълнителна група, вкл. детска площадка.		"Възраждане"				1		51,100

		7		Ремонт на помещания в ДГ 194 "Милувка" за разкриване на допълнителна група, вкл. детска площадка.		"Възраждане"				1		59,300



				НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2020 Г. И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. 		*

		1		ДГ № 119 "Детска планета"- разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда.		"Възраждане"		15		3		2,900,000

		2		Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ II, кв. 32,                                                                                                                             м. „Горна баня“.		"Овча купел"		6		6		6,000,000

		3		Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон“,                                                                                                                                    ул. "Ал. Пушкин" № 2		"Витоша"		5		2		3,100,000



				НОВО СТРОИТЕЛСТВО С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021, ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.  		*

		1		Инженеринг – паспортизиране, проектиране,  авторски надзор и реконструкция на сграда в УПИ IV, кв. 48, м. „ж.к. Люлин – 3 м.р.“ и възстановяване на основното й предназначение за детска градина“ 		"Люлин"		10		10		3,050,000

		2		Инженеринг – паспортизиране, проектиране, авторски надзор и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 11, м. „Ж.к. Люлин – 6 м.р.“ и възстановяване на основното й предназначение за детска градина		"Люлин"		10		10		3,050,000

		3		ДГ № 8 "Проф. Д-р Елка Петрова" - разширение за 4 групи. 		"Красно село"		18		4		3,500,000

		4		„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в с. Бистрица -УIIИ I - от кв. 57 по действащият регулационен план на с. Бистрица, район "Панчарево".		"Панчарево"		4		4		3,050,000

		5		„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане за реконструкция и довършителни работи на пристройка към целодневна детска градина с допълнителен капацитет за две яслени групи и физкултурен салон в с. Казичене -УПИ X, ПИ с идентификатор 35239.6107.3031 - от кв. 61 ...”, с. Казичене.		"Панчарево"		4		2		1,135,000

		6		„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи и една яслена група в с. Железница - УПИ ΧΙ – от кв. 34 по действащият регулационен план на                                                                                                                                                                                                  с. Железница, район "Панчарево". 		"Панчарево"		5		5		4,100,000

		7		ДГ № 88, разширение за 4 групи и обновяване на съществуващата сграда, УПИ V - за ОДЗ, кв. 16 а, м. "Дружба 2-II част"		"Искър"		14		4		3,550,000

		8		Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за основен ремонт и преустройство на съществуващата сграда на детска градина № 104 „Моят свят” и изграждане на пристройка на три етажа в УПИ IV- за детска градина (ПИ с идентификатор по КККР 68134 .403.160), кв. 522, м. "ГГЦ Зона Г-14“.		"Оборище"		14		3		3,000,000

		9		ДГ 24 "Надежда"- изграждане на нова сграда за 6 групи, филиал, м. "Надежда 3 част"		"Надежда"		16		6		6,600,000

		10		ДГ 176 "Зорница" - пристройка за 2 групи, физкултурен салон, здравен кабинет, изолационна и кухня, с. Мрамор		"Връбница"		9		2		2,000,000

		11		Смяна на предназначение, реконструкция и преустройство на бивше ОДЗ 29 за 6 групи, кв. 17, до бл. 47, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		6		6		1,333,000

		12		21 СДЯ – "Триадица" – разширение и реконструкция с разкриване на 2 нови групи		"Триадица"		6		2		2,900,000

		13		23 СДЯ – "Лозенец"- разширение и реконструкция с разкриване на 2 нови групи		"Лозенец"		6		2		3,100,000

		14		45 СДЯ – "Лозенец" – разширение за 2 нови групи		"Лозенец"		6		2		3,350,000

		15		46 СДЯ – "Лозенец" – разширение за 2 нови групи		"Лозенец"		6		2		3,110,000

		16		41 СДЯ – "Люлин" – разширение за 4 нови групи		"Люлин"		10		4		5,100,000

		17		51 СДЯ – "Красна поляна" – разширение за 2 групи		"Красна поляна"		6		2		2,200,000

		18		Нова ДГ за 8 групи, УПИ IV - за ДГ, кв. 54,  м. "Разсадника - Бежанци"		"Красна поляна"		8		8		5,930,000

		19		ДГ за 7 групи, УПИ I, кв. 15, м. "Карпузица"		"Витоша"		7		7		4,000,000

		20		ДГ 193 - разширение за 3 групи		"Лозенец"		6		3		2,800,000

		21		ДГ 192 - разширение за 2 групи		"Лозенец"		7		2		2,200,000

		22		ДГ 141 - разширение за 2 групи		"Лозенец"		7		2		2,200,000

		23		Нова сграда за 2 яслени и 2 градински групи, в УПИ IV - за ОДЗ - 144, кв. 228, м. "Павлово-Бъкстон" по плана на гр. София 		"Витоша"		4		4		3,500,000

		24		ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи		"Слатина"				2		30,000

		25		Разширение на 81 детска градина "Лилия" с 6 нови групи и физкултурен салон, като същестуващата градина е за 10 групи - 8 градински и 2 яслени.		"Възраждане"		16		6		5,200,000

		26		ДГ 9 "Пламъче" - надстройка и пристройка (за кухненски блок) на съществуваща сграда, кв. "Суходол", за 3 групи		"Овча купел"		8		3		1,900,000

		27		Преустройство и смяна на предназначението на дом за деца с умствена изостаналост "Дом дъга", за 7 групи		"Овча купел"		7		7		4,900,000

		28		Разширение на ДГ 118 с 3 нови групи и физкулурен салон на същестуващия терен		"Сердика"		7		3		1,848,000



				НОВО СТРОИТЕЛСТВО/РАЗШИРЕНИЕ С НАЧАЛО ПРЕЗ 2021 Г., ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2023 Г.  		*

		1		ДГ 177 "Лютиче" - разширение за 4 групи и физкултурен салон, преустройство и ремонтни дейности на съществуващата сграда на ул."Витиня" № 100.		"Подуяне"		10		4		3,800,000

		2		Нова ДГ за 4 яслени и 4 градински групи, УПИ II - за детски комбинат, кв. 76, м. "Красно село - Стрелбище - урб. бл. 32"		"Триадица"		8		8		7,000,000



				ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. 		*

		1		Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на                                                                                                                                                                                                                                                                                                 гр. София		"Витоша"		5		5		84,000

		2		Нова детска градина, УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски - Слатина"		"Слатина"		8		8		150,000

		3		ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи		"Слатина"		6		2		30,000

		4		ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи		"Слатина"		10		2		30,000

		5		ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев"		"Слатина"		4		4		65,000

		6		Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов", обособяване на терен за детска градина 		"Младост"		12		12		180,000

		7		Разширение на ДГ 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски” № 26, в УПИ II - за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“ 		"Изгрев"		11		3		50,000

		8		Надстрояване с 1 етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за 2 градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 "Радост".		"Изгрев"		10		2		30,000

		9		Разширение на ДГ 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв. 48, м. "Дружба 1", ул. "5048" № 5		"Искър"		11		4		60,000

		10		Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" по плана на гр. София 		"Витоша"		3		3		50,000

		11		Надстрояване с един етаж на част от сграда за 1 градинска група и преустройство на етаж за 1 яслена група в ДГ № 23 "Здраве",                                                                                                                                                                                                                                                                                          ул. "Майор Ю. Гагарин" 14-16.		"Изгрев"		7		2		30,000

		12		Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. "Малинова долина"		"Студентски"		15		15		225,000

		13		ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		13		4		60,000

		14		ДГ 75 - пристройка за 2 групи, УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, м. "Ж.к. Младост 1а"		"Младост"		10		2		33,000

		15		Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия"		"Красно село"		5		5		84,000

		16		Нова детска градина в с. Мировяне, УПИ III, кв. 45, за 4 групи		"Нови Искър"		4		4		60,000

		17		Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV – за детско заведение, кв. 1		"Изгрев"		15		15		220,000

		18		Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор 68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5		"Изгрев"		6		6		336,000

		19		Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла № 69 за създаване на нови две групи,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ № 1		"Студентски"		2		2		40,000

		20		Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36, във филиал на детска ясла № 1		"Средец"		3		3		36,000

		21		Преустройство на магазин във филиал на детска градина № 91 „Слънчев кът“ – яслена група, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.14.1.24, УПИ I-за жил. стр., трафопост, гараж и КОО, кв. 5, м. „Кв. Левски – Зона В“, СО р-н „Подуяне“, град София.		"Подуяне"		1		1		5,940



				ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г.		*

		1		УПИ I за училище и спорт, кв. 74, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"		"Лозенец"		6		6		1,800,000

		2		"Манастирски ливади - запад" - кв. 53, терен отреден за училище и детска градина		"Витоша"		8		8		4,400,000

		3		Обособяване на терен за нова детска градина в двора на училището за глухонеми деца след отчуждаване на два реституирани терена, ул. "Ген. Ст. Тошев"		"Витоша"		6		6		1,050,000

		4		"Манастирски ливади - изток", кв. 77 - терен отреден за детска градина		"Триадица"		6		6		1,100,000

		5		Детска градина в УПИ I-за ОДЗ, кв. 38 а, м. „Ж.к. Обеля 1“ 		"Връбница"		8		8		1,500,000

		6		Разширение за 6 групи, на ДГ № 108 "Детско царство" - филиал, УПИ I - за ОДЗ, кв. 39, м. "Ж.к. Дружба 1 - I и II ч"		"Искър"		6		6		3,800,000

		7		Нова ДГ за 10 групи, в УПИ II - за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м. "Ж.к. Дружба 2 - II ч"		"Искър"		10		10		7,500,000



				ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ		*

		1		Нова Детска градина за 10 градински и 5 яслени групи, в УПИ I – за детско заведение, кв. 1, и в УПИ IV – за детско заведение, кв. 1		"Изгрев"		15		15		8,300,000

		2		"Витоша ВЕЦ Симеоново", терен на Драгалевския манастир		"Лозенец"

		3		"Манастирски ливади - изток", кв. 36, ул. "Флора", терен на Драгалевския манастир, за нова детска градина и училище 		"Триадица"

		4		"Манастирски ливади - изток", кв. 51, с план по чл. 16 ще обособим терен за училище и детска градина		"Триадица"

		5		"Кръстова вада", изработванена план по чл. 16 и обособяване  на терен. (Теренът е между Мол Парайдайз и СОП)		"Триадица"

		6		"Кръстова вада", кв. 90, по план за училище		"Лозенец"

		7		"Малинова долина", кв. 61, от плана по чл. 16		"Студентски"

		8		"Малинова долина", кв. 63, от плана по чл. 16		"Студентски"

		9		"Овча купел", кв. 23 а, обособяване на терен за нова детска градина		"Овча купел"



				ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ГРУПИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.		*

		1		Преустройство на триетажна общинска сграда на ул. "Хр. Белчев" № 36, във филиал на детска ясла № 1		"Средец"		3		3

		2		Преустройство на ДГ № 65 в "Слатина", общностен център със създаване на  2 нови групи.		"Слатина"		5		2		500,000



				ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2022 - 2023 Г.		*

		1		Изграждане на детска градина в УПИ VI - за дом на българите в чужбина, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на град София		"Витоша"		5		5		3,500,000

		2		Нова детска градина, УПИ I-946 "за ОДЗ", кв. 90 Б, м. "Хр. Смирненски - Слатина".		"Слатина"		8		8

		3		ДГ 183, реконструкция с разширение за 2 нови групи		"Слатина"				2

		4		ДГ 184 "Мечо Пух", ул. "Хемус", разширение за 2 нови групи		"Слатина"				2

		5		ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 45, м. "Христо Ботев"		"Слатина"		4		4		2,500,000

		6		Младост, терен на "Софийски имоти" на бул. "Ал. Малинов", обособяване на терен за детска градина и проектиране		"Младост"				10

		7		Разширение на ДГ № 30 "Радецки", ул. „Никола Габровски” № 26, в УПИ II - за детско заведение, кв. 15, м. „Дианабад“ по плана на гр. София		"Изгрев"		11		3		3,700,000

		8		Надстрояване с един етаж на част от съществуваща двуетажна сграда за две градински групи и изграждане на физкултурен салон, в ДГ № 49 "Радост".		"Изгрев"				2		1,920,000

		9		Разширение на ДГ № 108 "Детско царство", за 4 групи, в УПИ II -за ЦДГ, кв. 48, м. Дружба 1, ул. "5048" № 5		"Искър"				4		3,300,000

		10		Изграждане на нова ДГ, в УПИ I - за училище, кв. 49, м. "Малинова долина"		"Студентски"		15		15		10,275,000

		11		Изграждане на нова сграда за 3 групи, в УПИ XII, кв. 58, м. "Бояна" 		"Витоша"		3		3		2,500,000

		12		Надстрояване с един етаж на част от сграда за една градинска група и преустройство на етаж за една яслена група в ДГ № 23 "Здраве", ул. "Майор Ю. Гагарин" 14-16.		"Изгрев"				2		1,110,000

		13		ДГ 109 "Зорница" - разширение за 4 групи, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		13		4		2,400,000

		14		ДГ 75 - пристройка за две групи, в  УПИ VI-161 - за детско заведение, кв. 2, м. "Ж.к. "Младост 1а"		"Младост"		10		2		1,100,000

		15		с. Мировяне, изграждане на нова детска градина в  в УПИ III, кв. 45,  за 4 групи		"Нови Искър"		4		4		2,300,000

		16		Нова ДГ за 4 групи, в УПИ I, кв. 80, кв. "Канала"		"Искър"		4		4		3,500,000

		17		Нова ДГ за 8 групи, кв. 9, кв. "Дружба 2" 		"Искър"		8		8		6,000,000

		18		Преустройство на клуб "Синия лъв", ул. "Иван Вазов" № 6, във филиал на детска градина или ясла		"Средец"		2		2

		19		Разширение за 1 група и физкултурен салон на ДГ 11 "Мики Маус", ул. "Д-р. Ст. Чомаков"1, ж.к. "Младост 1"		"Младост"		9+1		2

		20		"Горубляне", общински терен  за изграждане на нова детска градина, кв. 51, м. Горубляне		"Младост"				3

		21		ДГ 149 "Зорница" - Разширение нова сграда,  в УПИ II - за поликлиника (двора на ДКЦ IX)		"Сердика"		11		4		2,200,000

		22		ДГ № 45 "Алиса" - разширение към съществуващата сграда		"Сердика"				4		2,200,000

		23		Разширение на ДГ 48 "Братя Грим", ул. "Марин Д. Христов" № 5		"Сердика"		13		2

		24		Детска градина за 5 групи в УПИ II, кв. 6, м. "Славия"		"Красно село"		5		5

		25		Пристройка към основния корпус на съществуваща детска ясла, Детска Ясла № 69 за създаване на нови две групи, ж.к. „Студентски град“, ул. „Йордан Йосифов“ № 1		"Студентски"		2		2		1,500,000

		26		Детска, градина с четири градински и две яслени групи“ в УПИ V - „за обединено детско заведение“, кв. 12, м. „Суха река - запад“, поземлен имот с идентификатор 68134.610.2141, район „Подуяне“ СО, гр. София		"Подуяне"		6		6		5,500,000

		27		Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. "Изток-Изток", ПИ с идентификатор 68134.802.619, ул. "Вълко Радински" № 5		"Изгрев"		6		6		3,900,000

		28		Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи (1 яслена и 3 градински) в с. Кокаляне на терена на старото училище, УПИ XII (ПИ с идентификатор 37914.6843.725)		"Панчарево"		4		4



				ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК - ЗА СТРОИТЕЛСТВО 2022-2023 Г.		*

		1		Нова ДГ за 4 групи УПИ I – за ОДЗ, кв. 137, м. "Зона Б-3", ул. "Отец Паисий" № 87 		"Възраждане"		4		4		2,900,000

		2		ДГ за 4 групи, УПИ I - за детска градина, кв. 97, м. "Орландовци-Малашевци"		"Сердика"		4		4		2,500,000

		3		 Нова ДГ за 3 групи, кв. "Требич".		"Надежда"		3		3		2,200,000

		4		Нова детска ясла в с. Бистрица за 6 нови групи		"Панчарево"		6		6		10,505,000

		5		Изграждане на нова ДГ за 6 групи, в УПИ VII - за ДГ, кв. 26, м. "кв. Ботунец"ул. "Мургаш" № 3, 		"Кремиковци"		6		6		3,000,000

		6		Нова детска ясла в с. Иваняне за 4 групи		"Банкя"		4		4		3,900,000

		7		ДГ 154 "Сбъдната мечта", ул. "Слатинска", разширение за 2 групи		"Слатина"				2

		8		с. Чепинци, разширение на същестуващата сграда с 2 нови групи		"Нови Искър"				2
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CTOJHUWYEH OBPIMMUWUHCKNWN CBBET
IIpnaoxenne Ne 1 kbm Pemenne Ne 541 no IIporoxoa Ne 37/09.09.2021r.
Ja.1 ot BC.1.7

CTO/INYHA OBLLUHA

NMPUJIOIKEHUE 1

AKTYANIU3UPAHA NPOFPAMA 3A CTPOUTE/ZICTBO HA AETCKU FrPAANHU 2021-2023 T.

A 'MHAUKATUBHA |
OBEKT: PANOH: CTOMHOCT:
(ns. c AAC)

M3rpaxaaHe Ha HOBa crpaaa Ha [il 3a 6 rpynu, ks. 35, m. "KpbcTosa Baga". "NoseHew” 6 3000 000
Hosa Ar 3a 6 rpynu, k8. 109, m. "Ks. OBua Kynen 1". "OBua kynen" 6 5110575
A5 20 "¥acMuHOB Napk" - NpeycTpoCTBO, PEKOHCTPYKLMA M HAACTPOIMKa
Ha OCHOBHaTa Crpaga M M3rpaxkaaHe Ha NPUCTPOIKa - paswupeHue 3a obwo "NoayaHe" 10 2900 000
8 rpynu.
Or 197 "KuTHa rpaguHa’- usrpaxaaHe Ha AeTCKa rpaauHa 3a WecT rpynu, " "
YK IV-3a A, k8. 6, M. "Ks. duannosum” Nionuk 6 3600000
AT 16 "MNpuKaseH cBAT" - pasiwmpeHmne 3a 4 rpynu; PEKOHCTPYKLMA Ha
CblLeCTBYBalLaTa eTePHUTOBA Crpafa; OCHOBEH PEMOHT Ha ABOPHa "CrypeHTCKH" 12 4200 000
MHOPaCTPyKTypa.
M3rpaxkaaHe Ha HOBa crpaja Ha ,D,'I" 3a 8 rpynu, k8. 40, "Tpnagnua" 8 6 300 000
M. ,MaHacTvpcku cmBaay - M3ToK”.
35 acna — "Tpuagmua" — NpUcTpoiika 3a 4 HOBM rpynu "Tpuaguua” 8 3200 000
31 acna — "KpacHo ceno" —3a 2 HoBM rpynu "KpacHo ceno" 6 2 700 000
M3rpaxaaHe Ha HOBa AeTCKa rpagvHa 3a 2 rpynu, ke. ,,Cecnasumn®. "Kpemukosuu" 2 2 000 000

II:Ipeycrpoﬁcmo Ha snopTeH Kny6 B 2 H(I)'BVI ACNEHU rpxnu, dunman Ha AT, yn. "Tpuagnia” ) 360 000
BosAHCcKM Boaonag", 3ag, 6. 238, x.K. "Moue [lenyes
78 CY - NpeycTpoiCTBO Ha YacT OT MbPBM eTax oT kopnyc "B" - 3a
paswupeHure Ha dunman kom A Ne 25 "U3sopue” ¢ 3 rpynu 1 3 6p. AeTckn "BaHka" 3 400 000
naowaakm, rp. baHka
1 " l|_ ~
A& 138 "Npuatenn"— npeycTpoiCTBO Ha CblecTyBalwa crpaaa, (ctapa KyxHs "Bpb6HMLA" 9 390 000
B NOMelLeHus 3a 1 acneHa rpyna)
PeMOHT Ha nomeLlLieHMs 3a 6 rpynu, KOUTO €a U3NON3BAHM 33 rPAAUHCKN " "
npes 2019-2021 . NnvHpeH 6 600 000
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CTOJUWUYEH OBINMMUWHCKHW CBHBBET

Hpunoxenne Ne 1 kbm Pemenne Ne 541 no Iporoxoa Ne 37/09.09.2021r.
J1.2 OT BC.JL7

OBEKT:

PAVOH:

MNpeycTpoicTBO Ha MarasuH BbB GuaMan Ha AeTcKa rpaguHa Ne 91
»C/TbHYEB KbT" — Ac/NeHa rpyna, B camocToATenieH 06eKT B crpafa ¢

naeHTMduKaTop 68134.619.14.1.24, YNU I-3a un. cTp., TpadonocT, rapax "NogysHe" 1 1 120940
n KOO, k8. 5, m. ,KB. leBcku — 3oHa B“, CO p-H ,MogysHe”,
rp. Codus.
PeMOHT Ha nomewanua B i 120 "AeTcTBO Noag avnute" 3a paskpusaHe Ha "Buapanaate” 1 51100
[ONMb/HUTENHA IPYNa, BKA. AETCKA NAOWAAKA.
P o " "

€MOHT Ha nomewanua 8 Al 194 "Munyska" 3a pa3kpusaHe Ha "Bpapaaane” 1 59 300

[OMbAHMTENHA PyNa, BKA. AETCKA NAowWaakKa.

o " II_
Al Ne 119 "fletcka nnaHeTa"- paswunpeHune 3a 3 rpynu, aAM1MHUCTPaTUBHA "Bp3paraare” 15 3 2900 000
yacT 1 obHoBABaHe Ha cTapaTa crpaga.
U3rpaxpaHe Ha”HOBa AeTcKa rpaauHa 3a 6 rpynum, YMA 11, ke. 32, "Osua Kynen" 6 6 6 000 000
M. ,,FopHa BaHa”.
Hosua crpaga 3a E:I rpynu kbm A Ne 116, m. ,laBnoBo-bbKCTOH®, "Butowa" 5 2 3100 000
ya. "An. Mywknr" Ne 2

NHXeHepyHr — nacnopTu3npaHe, NpoeKkTupaHe, aBTOPCKN HaA30p U
PEKOHCTPYKUMA Ha crpaga B YMU IV, kB. 48, M. ,K.K. JIIOAMH —3 M.p.“ 1
Bb3CTaHOBABaHe Ha OCHOBHOTO 1 NpefiHasHayYeHKe 3a AeTCKa rpagvHa“

"Nionnn"

10

10

3050 000

MH>KeHepWHr — NacnopTUaupaHe, NpoeKTMpaHe, aBTOPCKM Haf30p U
PEKOHCTPYKUMA Ha crpapa, Haxoasauwa ce 8 YN VIII, ks. 11, m. ,XK.K. /lloanH
—6 M.p.“ 1 Bb3CTAaHOBABAHE Ha OCHOBHOTO i1 NpefHa3Ha4YeHue 3a AeTcKa
rpaguHa

"Monnn"

10

10

3050 000

AT Ne 8 "Mpod. A-p Enka NeTtposa" - paswmnpeHue 3a 4 rpynu.

"KpacHo ceno"

18

3500 000

»NHXEHepUHr - npoeKTupaHe, usanbaHeHue Ha CMP, aBTOpCKM Haa3op,
M3roTBAHe Ha eK3eKyTMBHa AOKYMeHTaLusA, BKIoUMTENHO obopyaBaHe n
ob3aBexgaHe Ha LieNOAHeBHA AeTCKa rpaauHa C KanauuTeT 3a YeTupum
rpynu B c. buctpuua -YIIU | - oT KB. 57 No AelCTBALMAT perynauMoHeH naaH
Ha c. buctpuua, paioH "Manuapeso”.

"Maxyapeso”

3050 000

2MHXEeHepUHr - npoeKTupaHe, n3nbaHeHne Ha CMP, aBTOpCcKu Haa3op,
M3roTBAIHE Ha eK3eKYTMBHA AOKYMEHTauus, BKAlouMTenHo obopyasaHe u
ob3aBeaaHe 3a PEKOHCTPYKLMA M AOBBLPLINTENHN PabOTH Ha NPUCTPOIKA
KbM LeNoAHEeBHa AeTCKa rpaguHa ¢ AOMbAHUTENEeH KanaumTeT 3a Ase
ACNEeHU rpynu U GU3KYNTypeH CanoH B ¢. KasunueHe -YIMU X, NN ¢
naeHTudukaTop 35239.6107.3031 - oT KB. 61 ...”, €. KasuueHe.

"MaH4yapeso”

1135000

»MHXEeHepUHr - npoekTupaHe, nanbvaHeHne Ha CMP, aBTopcku Haa3op,
M3roTBAHE Ha EK3eKYTMBHA AOKYMEeHTauus, BKaounTenHo obopyasaHe u
ob63aBexkpaHe Ha LeNoAHEeBHA AeTCKa rpaAnHa C KanauuTeT 3a 4eTupu
rpynu u egHa acneHa rpyna B . Xenesuuua - YU XI — o1 k8. 34 no
[eWCTBAWMAT perynauMoHeH nnaH Ha

c. enesHuua, paitoH "MaHyapeso".

"NaHyapeBo"

4100 000
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CTOJVWYEH OBMUHCKHA CHhBET

IIpunoxenne Ne 1 kbm Pemenne Ne 541 no Iporokos Ne 37/09.09.2021r.

Ja.3 ot Be.J1.7

OBEKT: ~ PAMOH:
AT Ne 88, paswupeHue 3a 4 rpynu u o6HOBABAHE Ha CblUeCTByBaLlaTa " "
14 4 5
7 crpapa, YNU V - 3a 043, k.. 16 a, m. "Apyx6a 2-Il yact" Uckep 3550000
MHXeHepuHr - npoeKTUpaHe, aBTOPCKM HaA30p U UsnbaHeHWe Ha CMP 3a
OCHOBEH PEMOHT M NPEYCTPOWCTBO Ha CbLUECTBYBaLLaTa Crpaja Ha AeTcKa
8 |rpapnHa Ne 104 ,MosT cBAT” 1 U3rpa)kaaHe Ha NPUCTPOMKA Ha TPU eTaxa B "O6opuue” 14 3 3000 000
YNU IV- 3a peTcka rpaauHa (NN ¢ ngeHtudukatop no KKKP 68134
.403.160), k8. 522, m. "TL} 30Ha I'-14“.
9 'LII,I' 24 "Hapexpa "- nsrpakfiaHe Ha HoBa crpaga 3a 6 rpynu, dbunuman, m. "Hapewpa" 16 6 6 600 000
Hapgexxpa 3 vacTt
r 17 " n - A
10 Ar 176 "3opHuua" - npuctpoiika 3a 2 rpynu, GUsKyATypeH CanoH, 3apaseH "Bpb6HMLa" 9 2 2000 000
KabuMHET, M3071aLMOHHa M KyXHsa, C. Mpamop
CmAaHa Ha npeAHa3sHayeHne, PEKOHCTPYKLMA U NPeyCcTPOUCTBO Ha buslue "
{1 1
1 0A3 29 3a 6 rpynu, k8. 17, po 6. 47, .K. "Mnagoct 1" Maaaoct 6 6 333000
12 21 CAA - "Tprapmua" — paswmpeHne u peKOHCTPYKLUKA C pasKpusBaHe Ha 2 "Tonagmua” 6 2 2900 000
HOBM rpynu
13 23 COA —"No3seHel"- paswnpeHne u peKOHCTPYKLMA C pa3KkpMBaHe Ha 2 "NoseHel" 6 2 3100 000
HOBM rpynu
14 |45 COA — "NoseHeu" — pa3wupeHune 3a 2 HOBK rpynu "NloseHeu" 6 2 3350 000
15 |46 COA — "NoseHel" — paswmnpeHmne 3a 2 HOBU rpynu "NoseHeu" 6 2 3110000
16 |41 COA —"NonuH" — paswupeHune 3a 4 HOBU rpynu "NMionnn" 10 4 5100 000
17 {51 CAA - "KpacHa nonaHa" — paswupexme 3a 2 rpynu "KpacHa nonaHa" 6 2 2200 000
18 |Hosa Ar 3a 8 rpynu, YN IV - 33 AT, k8. 54, M. "Pa3cagHuka - bexxaHumn" "KpacHa nonaHa" 8 8 5930 000
19 |Ar 3a 7 rpynu, YN |, k8. 15, m. "Kapny3suuya" "Butowa" 7 7 4000 000
20 |Ar 193 - paswupeHue 3a 3 rpynu "NoseHey" 6 3 2 800 000
21 |Ar 192 - paswwupeHue 3a 2 rpynu "NloseHeu" 7 2 2200 000
22 |4 141 - paswwupeHue 3a 2 rpynu "NoseHew" 7 2 2200 000
23 Hosa crfap,a 33 2 ACNeHUN M"2 rpaguHcku rpynum, 8 YN IV - 3a O3 - 144, ks. "Butowa" 4 4 3500 000
228, m. "MaBnoBo-bbKCTOH" No NnaKa Ha rp. Codua
24 |Ar 183, peKOHCTPYKUWSA C paswmnpeHne 3a 2 HOBU rpynu "Cnatnna" 2 30 000
Paswuperune Ha 81 aetcka rpaguHa "/nana" ¢ 6 HoBY rpynu u GU3KyATYpeH
25 |canoH, KaTo CbluecTyBawaTa rpaguHa e 3a 10 rpynu - 8 rpaauHCKY U 2 "Bb3apaxaaxe" 16 6 5200 000
ACNEHMU.
2% Ar 9 "Nnambue” - Hap.CTpov:‘Ka " npuirpowxa (3a KyxHeHCcKu 610K) Ha "Osua kynen" 3 3 1900 000
cblyecTsyBalla crpaga, k. "Cyxogon”, 3a 3 rpynu
27 I'IpeyCTpomcrse 1 CMAHA r:a npeagHasHayeHWeTo Ha AOM 3a Aela C yMCTBeHa "Osua Kynen" 7 7 4900 000
n3octaHanoct "lom gbra", 3a 7 rpynu
28 Paswupenue Ha [if 118 ¢ 3 HOBM rpynn 1 GU3KYNYPEH CaNOH Ha "Cepama” 7 3 1 848 000
CbLUECTYBaLWMA TEPEH
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CTOJMYEH OBPIMUHCKHN CHBBET

Ilpnnoxenue Ne 1 kbm Pemenne Ne 541 no Iporokoa Ne 37/09.09.2021r.
1.4 ot BC.J1.7

AT 177 "Niotnye" - paswnperue 3a 4 rpynu u GUsKyATYpeH CaoH,

KB. 76, m. "KpacHo ceno - Ctpenbuie - ypb. 6a. 32"

1 |npeycTpoiCTBO M PEMOHTHM AEMHOCTM Ha CbliecTByBalaTa crpaaa Ha "MNopgyaHe" 10 4 3800 000
yn."ButuHa" Ne 100.
2 Hosa Al 3a 4 acneHu v 4 rpaguHcku rpynu, YMA I - 3a peTckn KombuHar, "Tpnaanya” 8 3 7000 000

M3rpaxkpaHe Ha petcka rpaguHa 8 YINU VI - 33 som Ha 6barapute B
1 |uyk6uHa, KB. 6, M. "MaHacTUpCKu AMBaaym - 3anag” nNo nnaHa Ha "Butowa" 5 5 84 000
rp. Codua
2 Hosa p,e‘:CKa rpaguHa, YNN 1-946 "3a OA3", k8. 90 B, M. "Xp. CMUPHEHCKM - "Chatuna” 8 8 150 000
CnatuHa
3 |Ar 183, peKOHCTPYKUMA C pasluMpeHne 3a 2 HOBM rpynu "CnatuHa" 6 2 30000
4 |Ar 184 "Meuo Nyx", yn. "Xemyc", paswmpeHue 3a 2 HOBW rpynu "CnatuHa" 10 2 30000
5 |Ar 3a 4 rpynu, YMNW | - 33 AeTcKa rpaguHa, KB. 45, m. "Xpucto botes" "CnatmHa" 4 4 65 000
6 Mnapocr, TepeH Ha "Coduitcku umoTtu" Ha 6ya. "An. ManuHos", "Mnagoct” 12 12 180 000
obocobaBaHe Ha TepeH 3a AeTCKa rpaauHa
n " ”n o -
7 Paswwupenune Ha A 30 "Papeuxn”, ya. ,,Hchi’na rabposcku” Ne 26, 8 YU I "Warpes” 11 3 50 000
3a AeTCKO 3aBegeHue, KB. 15, m. ,[lnaHabag
HapctpossaHe ¢ 1 eTax Ha 4acT OT CbLLeCTBYBaLLA ABYeTaXHa crpaaa 3a 2
8 |rpaAuHCKM rpynu u usrpaxxaaHe Ha GpuskynTypeH canoH, 8 A Ne 49 "U3rpes” 10 2 30 000
"Papoct".
PaswwupeHue Ha A€ 108 "AeTcko uapcTso”, 3a 4 rpynu, 8 YN Il -3a UAT, k8. " "
n 11 4 60 000
9 |as, m. "pyw6a 1", yn. "5048" Ne 5 cKep
10 M3rpaxpaHe Ha HoBa crpaga 3a 3 rpynu, 8 YU XIl, ks. 58, m. "boanHa" no "BuTowa" 3 3 50 000
nnaHa Ha rp. Codpua
HapctposBsaHe € eAMH eTaXK Ha 4acT OT crpaaa 3a 1 rpaguHcKa rpyna u
11 |npeycTpoWCTBO Ha eTax 3a 1 AcneHa rpyna B A Ne 23 "3gpase”, "U3rpes” 7 2 30 000
yAa. "Maiiop tO. FarapuH" 14-16.
12 Msrpa»(,'c'l,aHe Ha Hosa A, B YN | - 3a yunauwe, k8. 49, m. "ManvHoBa "CryaeHTcKn” 15 15 225 000
AOAMHA
13 |Ar 109 "3opHuua" - paswmrpeHue 3a 4 rpynu, X.K. "Maagocr 1" "Mnapoct" 13 4 60 000
14 ,D,r"75 - NPUCTPOIKa 3“a 2 rpynu, YMA VI-161 - 3a eTCKO 3aBeaeHue, K. 2, "Mnagoct” 10 2 33000
m. "X.K. MnagocT 1a
15 |OeTcKka rpaguHa 3a 5 rpynu B8 YMU I, kB. 6, M. "Cnasua" "KpacHo ceno" 5 5 84 000
16 |Hosa petcka rpaguHa B ¢. MupoBssHe, YU Ill, ks. 45, 3a 4 rpynu "Hosu Uckbp" 4 4 60 000
17 Hosa [leTcka rpagmHa 3a 10 rpaguHCKu 1 5 acnenu rpynu, B YN | —3a "Warpes" 15 15 220 000
[eTCcKo 3aBeaeHue, KB. 1, u B YMW IV — 3a paeTcko 3aseaeHue, Ke. 1
Hosa petcka acna B YW II, k8. 89, m. "U3TOK-U3TOK", MU € naeHTUPUKaTOP " "
18 68134.802.619, yn. "Bbako PaguHcku" Ne 5 Wsrpes 6 6 336000
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CTOJMYEH OBIMUHCKMH CBBET
IIpunoxenue Ne 1 xbm Pemenne Ne 541 no Iporokoa Ne 37/09.09.2021r.
J.5 oT Be.1.7

19

 OBEKT:

 PAVIOH:

—

MpUCTPOitKa KbM OCHOBHMA KOPNYC Ha CbLLECTBYBaLLA AeTCKa ACAa, [eTcka
ficna Ne 69 3a cb3pasaHe Ha HOBM ABe rpynu,
XK. ,CTyaeHTCkuM rpag”, ya. ,Mopaax Mocnpos” Ne 1

"CryaeHTCKn"

40 000

20

MpeycTpoiicTBO Ha TpMeTarkHa OBLWMHCKa crpaaa Ha yA. "Xp. benues" Ne 36,
BbB dUAMan Ha AeTcka Acna Ne 1

"Cpeneu,"

36 000

21

MNpeycTpoiicTBO Ha MarasuH BbB GuaMan Ha AETCKa rpagnHa Ne 91
»C/IbHYEB KbT" — AC/IeHa rpyna, B camocToaTeneH o6eKT B crpaaa ¢
naeHTndukaTop 68134.619.14.1.24, YU I-3a xumn. cTp., TpadonocT, rapax
1 KOO, k8. 5, m. ,KB. JleBcku — 3oHa B“, CO p-H ,MoayaHe”, rpag Codua.

"NogyaHe"

5940

1 |YMU | 3a yunnuiue m cnoprT, KB. 74, M. "Butowa BEL, CumeoHoBO" "NoseHey" 6 6 1800 000
2 MaHactupcku amBagm - 3anaa” - KB. 53, TepeH oTpeaeH 3a yyunuue u "BuTowa" 8 3 4 400 000
[OeTCKa rpaguHa
0O6ocobaBaHe Ha TepeH 3a HOBA AETCKa rpaanHa B ABOPA Ha yUUULLETO 33
3 |[rnyxoHemM aeua cnep OT4Y)KAaBaHe Ha ABA PeCTUTYMpPaHU TePEHa, YA. "Butowa" 6 6 1050 000
"reH. C1. Towes"
4 |"MaHacTMpCK1 MBaam - U3Tok", KB. 77 - TepeH oTpeaeH 3a AeTCKa rpaguHa "Tpuagmua" 6 6 1100 000
5 |[ertcka rpaavHa B YNN |-3a 013, k8. 38 a, M. ,,XX.K. Obens 1“ "BpbbHuua" 8 8 1500 000
PaswwupeHue 3a 6 rpynu, Ha AT Ne 108 "[eTcko uapctso"” - dpuaman, YU | - " "
800 000
6 3a 013, k8. 39, M. "X.K. Apyk6a 1 -1 n Il y" Hckbp 6 6 3
7 Il:ioaa Ar3a 10 rpynwzla YNU Il - 3a OA3 1 nog3eMHU rapaxku, K. 27, M. "Mekop” 10 10 7500 000
W.K. Opyx6a 2 -1y

1 Hosa [leTcka rpagmHa 3a 10 rpaguHCKu u 5 acnenu rpynu, 8 YIMN | —3a "Warpes” 15 15 8300 000
[eTCKO 3aBeaeHue, KB. 1, n 8 YW IV — 3a aeTcKo 3aBegeHue, KB. 1
2 |"Butowa BEL, CumeoHOBO", TepeH Ha [paraseBck1s MaHacTup "Nosexeu"
"MaHacTMpPCKu nB - " KB. <) "
3 MaHacTupcku amsaam - u3tok", k8. 36, ya. "®nopa"”, TepeH Ha "Tonagmua”
[lparaneBcKkus MaHacTUp, 33 HOBa AETCKa rpaAnHa 1 yunauule
"MaHacTMpCcKu AMBaam - U3Tok", KB. 51, ¢ NaaH no ua. 16 we o6ocobum " "
4 Tpuaguua
TepeH 3a yUUULLE 1 AeTCKa rpaguHa
"KpbcToBa Baga", uspaborsaHeHa naaH no un. 16 u obocobasaHe Ha " "
5 . . Tpuaguua
TepeH. (TepeHbT € mexkay Mon Mapaiipaits u COmM)
6 |"KpbcTosa Baga", kB. 90, No naaH 3a yunauie "NloseHeu"
7 |"ManuHoBa AonuHa", KkB. 61, OT NnaHa no un. 16 "CTypeHTCKmn"
8 ["ManunoBa ponuHa", k8. 63, OT nNaaHa no ua. 16 "CryaeHTCcKkn"
9 |"Osua Kynen", k8. 23 a, 060cobsBaHe Ha TepeH 3a HOBa AETCKa rpaauHa "Osua kynen"
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CTOJUYEH OBPIMMAUHCKHN CHBBET

IIpuaoxenne Ne 1 kbm Pemrenne Ne 541 no Iportoxon Ne 37/09.09.2021r.

.6 ot BC.1.7

MNpeycTpoiicTBo Ha TpMeTarkHa 06 MHCKa crpaga Ha yA. "Xp. beaues" Ne 36,
B8bB PpUAMan Ha geTcka acna Ne 1

ucpep'eu'u

MNpeycTpoitcTso Ha A Ne 65 B "CnaTtnHa", 06WHOCTEH LEHTBP CbC
Cb3faBaHe Ha 2 HOBW rpynu.

"CnatuHa"

500 000

M3rpaxpgaHe Ha AeTcKa rpaavHa B YN VI - 3a oM Ha 6barapute B
1 |4yk6uHa, KB. 6, M. "MaHacTUpCKu IMBaam - 3anag" no naaHa Ha rpag, "Butowa" 5 5 3500 000
Codusa
) Hosa p,e:cna rpaguHa, YN 1-946 "3a 043", k8. 90 b, m. "Xp. CMUPHEHCKM - "Chatma" 3 8
CnatuHa".
3 | AT 183, peKOHCTPYKLMA C paswmpeHne 3a 2 HOBM rpynu "Cnatnna" 2
4 |Ar 184 "Meuo Nyx", yn. "Xemyc", paswmpeHue 3a 2 HOBY rpynu "CnatuHa" 2
5 |Ar 3a 4 rpynu, YNU | - 3a AeTcka rpaauHa, ke. 45, M. "Xpucto botes" "CnatnHa" 4 4 2 500 000
6 Mnagocr, TepeH Ha "Coduiickn moTn" Ha 6yn. "An. ManuHos", "Mnaaocr” 10
obocobaBaHe Ha TepeH 3a AeTCKa rpaguHa U NpoeKTUpaHe
Paswwupenue Ha A Ne 30 "Pageuku”, ya. ,Hukona Fabposcku” Ne 26, 8
7 |YNWU Il - 3a peTcko 3aBeaeHue, KB. 15, m. ,,[inaHabag” no nnaHa Ha rp. "U3rpes” 11 3 3700 000
Codusa
HapcTposBsaHe C eMH eTax Ha 4acT OT CbLiecTByBalla ABYeTaXKHa crpaaa
8 |3a aBe rpagMHCKM rpynu n usrpaxaaHe Ha GuskynTypeH canoH, 8 A Ne 49 "Usrpes” 2 1920 000
"Papoct”.
Paswupenue Ha A Ne 108 "fleTcko uapcTtso”, 3a 4 rpynu, B YN 11 -3a LA,
" " 4 3300000
9 KB. 48, m. Apyx6a 1, yn. "5048" Ne 5 Mckep
10 Msrpamﬂaue Ha Hosa AT, 8 YMW | - 3a yunauuwe, k8. 49, M. "ManuHosa "CryaeHTckn” 15 15 10 275 000
AONMHa
11 |M3rpaxpaHe Ha HOBa crpaaa 3a 3 rpynu, B YU XIl, ks. 58, m. "bosHa" "Butowa" 3 3 2 500 000
HapctposBaHe ¢ efMH eTax Ha YacT OT crpaja 3a efHa rpafivHcKa rpyna u
12 |npeycTpoiCTBO Ha eTax 3a efHa AcneHa rpyna 8 [ Ne 23 "3apase", ya. "U3rpes" 2 1110000
"Maitop 10. Farapun" 14-16.
13 |Ar 109 "3opHuua"” - paswmnpeHnue 3a 4 rpynu, x.K. "Mnagoct 1" "Mnagoct" 13 4 2 400 000
14 ar 75"— anprOMKa 3a p,se rpynu, 8 YMNU VI-161 - 3a AeTCKO 3aBeaeHune, KB. "Mnagoct" 10 2 1100 000
2, M. "X.k. "MnapgocT 1a
15 c. MupossHe, usrpa)kgaHe Ha HOBa geTcka rpaauHa 8 B YIWN 1lI, k8. 45, 3a "Hosu Mckbp" 4 4 2300 000
4 rpynu
16 |Hosa Ar 3a 4 rpynu, B YN |, k8. 80, K8. "KaHana" "Uckbp" 4 4 3500 000
17 |Hosa Ar 3a 8 rpynu, k8. 9, k8. "Apyx6a 2" "Uckbp" 8 8 6 000 000
18 MpeycTpoiicTo Ha kny6 "CuHusa nbs", yn. "MBaH Ba3os" N2 6, BbB duaman "Cpenel” 2 2
Ha AeTcKa rpagmnHa unu acna
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CTOJUYEH OBMUAHCKMH CHBBET

Ilpusoxenne Ne 1 xbm Pemrenne Ne 541 no Ipotoxos Ne 37/09.09.2021r.

Ja.7 ot BC.1.7

o | oswo | wosu | "
PRON: reynu: | reynu: |
19 fasumpeHue 3al :pyna 7] ?Mskymypetl canoH Ha Al 11 "Muku Mayc", yn. "Mnapocr” 941 2
O-p. CT. Yomakos"1, x.K. "MnagocT 1
20 FopybnsHe", 06WMHCKM TepeH 3a U3rpaxaaHe Ha HOBa AETCKa rpaamHa, "Mnagocr” 3
KB. 51, M. FopybnsHe
271 Al 149 "3opHuua” - PaswmnpeHune HoBa crpaga, B YMU Il - 32 nonMKnuHKKa "Cepamka" 11 4 2200 000
(nBOpa Ha AKL IX)
22 |Ar Ne 45 "Anunca" - paswmpeHune KbM CblLeCcTByBaLlaTa crpasa "Cepauka" 4 2200 000
23 |Pa3wwupenne Ha AT 48 "Bpatsa pum", yn. "MapuH [. Xpuctos" Ne 5 "Ceppuka" 13 2
24 |[etcKka rpaguHa 3a 5 rpynu B YMU I, k8. 6, m. "Cnasua" "KpacHo ceno" 5 5
MpucTpoiika KbM OCHOBHUA KOPNYC Ha CblLeCTBYBalla AeTCKa ACAa, [leTcka
25 [Acna Ne 69 3a cb3gaBaHe Ha HOBM ABe rpynu, X.K. ,,CTyAeHTCKMU rpag”, ya. "CTypeHTCKKn" 2 2 1500 000
,MopaaH Nocudos” Ne 1
[leTcka, rpafvHa c YeTUPU rPaAUHCKK U ABe AcieHn rpynu“ B YNN YV - ,3a
26 |obeanHeHO AETCKO 3aBeaeHune”, k8. 12, m. ,,Cyxa peka - 3anag”, nosemneH "NogysHe" 6 6 5500 000
UMOT ¢ uaeHTUduKaTop 68134.610.2141, paitoH ,NMoayaHe” CO, rp. Codun
Hosa petcka acna 8 YNN I, kB. 89, M. "U3TOK-U3TOK", MU c naeHTuduKaTop " "
n 6 39000
27 68134.802.619, yn. "Bbako PaguHckn" Ne 5 3rpes 6 00
NH»KeHepuHr - npoekTupaxe, nsnbaHeHue Ha CMP, aBTOpCKK Haa3op,
M3roTBAHE Ha eK3eKYTUBHA AOKYMEHTALUA, BKAIOUUTENHO 0bopyaBaHe u
28 |o63aBekpaHe Ha LeNoaHeBHA AETCKA rpaamMHa C KanauuTeT 3a YeTupu "NaHyapeso” 4 4
rpynu (1 acneHa u 3 rpaanHCKK) B C. KOKansHe Ha TepeHa Ha CTapoTo
yunnuwe, YIU XIl (NN ¢ naeHtuduraTop 37914.6843.725)

1 Hosa ,D:I:'sa 4 rpynu YNWU 1 —3a 043, k8. 137, m. "30Ha B-3", yn. "OTey, "Buapaaane” 4 4 2900 000
Nancuin” Ne 87
2 Aarsa4d rpym:, YMNW | - 3a petcka rpaguHa, KB. 97, m. "OpnaHposum- "Cepanka" 4 4 2 500 000
Manaiwesum
3 | Hosa Al 3a 3 rpynu, k8. "Tpebuy". "Hapexpa" 3 3 2200 000
4 |Hosa peTcKa Acna B €. buctpuua 3a 6 HoBM rpynu "NaHyapeso” 6 6 10 505 000
5 Marpamp:‘aue :la HOBa ,c'!,r 3a 6 rpynu, B YMWU VIl - 3a AT, k8. 26, M. "KB. "KpemukosLu" 6 6 3000 000
botyHey'yn. "Mypraw" Ne 3,
6 [Hosa pertcka sacna B c. UBaHAHe 3a 4 rpynu "BaHKka" 4 4 3900 000
7 |Ar 154 "C6vpHaTa meuta”, yn. "CnatuHcKa", paswmnpeHrue 3a 2 rpynu "CnaTtnHa" 2
8 |c. YenuHum, paswmpeHue Ha CbluecTyBalaTa crpaga c 2 HoOBM rpynu "Hosu Uckbp" 2
IIPEI[CEJIATE%
/EJTEH TEPJRYMKOB/
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